## Hoja1
Cronograma de actividades La Casa del catalogo
Actividad | Fecha inicio | Duracion de dias | Fecha final | Fecha de entrega proyecto
Reazaliar el diseno de la pagina Dama | 2020-10-12 | 5 | 2020-10-16 | 2021-01-12
Diseno de Dama calzado | 2020-10-20 | 5 | 2020-10-23
Diseno caballero | 2020-10-27 | 5 | 2020-10-30
Diseno contacto | 2020-11-03 | 5 | 2020-11-07
Nota: Cronograma de actividades para la version web y version mobil se realizara en el mes de octubre